Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: TerraFoco, sistema de análisis geoespacial que compara el estado de degradación del suelo con la distribución territorial de la inversión pública destinada a recuperarlo. Equipo: Bastián Cárcamo, Carla Morales y Antonio Lankin. Región piloto: Libertador General Bernardo O'Higgins (33 comunas). Al cierre de la semana 10 (evaluación de avance, 12 al 17 de octubre de 2026), el núcleo de la plataforma, el módulo de suelos y los dos módulos complementarios están operativos e integrados en un visor web publicado en https://terrafoco.tech. El estado de cada objetivo específico definido en la Fase 1 es el siguiente: • Objetivo 1, base de datos espacial (cumplido). Base PostgreSQL 16 con PostGIS 3.4 que integra límites administrativos, indicadores y ejecución del programa, con migraciones versionadas, tablas particionadas por región, versionado temporal de cada cálculo y una bitácora de ejecuciones y catálogo de fuentes que registran qué dato entró, cuándo y desde dónde. • Objetivo 2, motor de procesamiento RUSLE (cumplido). Los cinco factores del modelo (A = R × K × LS × C × P; Renard et al., 1997) se calculan a 30 m para las 33 comunas con NASADEM, Sentinel-2, CR2MET y SoilGrids, y el factor C se actualiza con el NDVI de Sentinel-2 (Van der Knijff et al., 2000). Un programador de tareas actualiza las fuentes según calendario sin intervención manual. • Objetivo 3, ejecución del SIRSD-S (cumplido y ampliado). Además del dato publicado en IDE MINAGRI, que cubría un solo año, se incorporó la serie 2012–2025 agregada por comuna, sin datos personales y convertida a UF. Se validó contra la entrega oficial de INDAP (30.313 planes): 423 de 425 celdas comuna-año coinciden en número de planes y el incentivo total difiere en un 0,002 %. • Objetivo 4, índice de pertinencia territorial (cumplido, en revisión metodológica). El índice cruza la erosión con el incentivo en UF por hectárea con erosión severa. Con la línea base de CIREN identifica 6 de 27 comunas con brecha alta o crítica (Lolol, Navidad, Peumo, Coinco, Pumanque y Las Cabras). Las comunas más erosionadas concentran el 61,4 % de la superficie severa, pero recibieron entre el 45 % y el 47 % del incentivo en cada período. • Objetivo 5, validación contra CIREN (cumplido). En 27 de las 33 comunas el orden coincide con el inventario de CIREN (2024), con ρ de Spearman ≈ +0,67 y magnitudes dentro de un factor 1,5. Seis comunas precordilleranas quedan declaradas fuera del dominio de validez. • Objetivo 6, visor cartográfico (cumplido, en mejora continua). Pantallas de panel general, visor de capas, pertinencia, ficha comunal con detalle a 30 m y modelo 3D, inundaciones, ciudades, catálogo de fuentes, consulta de predios y ayuda. La exportación del reporte, que en la Fase 1 aún no generaba archivo, ya funciona. • Objetivo 7, susceptibilidad a inundaciones (cumplido). Validado contra 63 eventos históricos. Tras una recalibración documentada, el 68 % de los eventos cae en comunas de susceptibilidad alta o muy alta (frente a un 52 % esperable por azar) y el ρ de Spearman pasó de −0,16 a entre +0,36 y +0,41. • Objetivo 8, condición térmica urbana (cumplido). Temperatura superficial por celda y déficit de áreas verdes por zona censal con el estándar SIEDU de 10 m² por habitante. En Rancagua y sus seis comunas vecinas, 6 de las 7 comunas están bajo el estándar y faltan 83,9 ha para que todas lo cumplan. • Objetivo 9, documentación reproducible (en curso, avanzado). Documentación técnica versionada junto al código, una guía para levantar el sistema con un comando y una guía de estudio del sistema completo. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los nueve objetivos específicos de la Fase 1 se mantienen. Se precisan tres alcances a partir de lo que mostraron los datos: • Objetivo 3: se incorporó la serie histórica 2012–2025 y no solo el año publicado en IDE MINAGRI. Así el proyecto puede responder además si la focalización mejoró en el tiempo. • Objetivo 4: la inversión se expresa en UF por hectárea con erosión severa y se normaliza con logaritmo, porque varía dos órdenes de magnitud entre comunas (de 0,32 a 34,2 UF/ha). Queda pendiente confirmar esta decisión con la docente. • Objetivo 8: el déficit de áreas verdes se calcula por zona censal, porque el catastro de unidades vecinales no es público, y la temperatura superficial se obtiene de ECOSTRESS (NASA) en lugar de Landsat. |
| Metodología | Se mantiene la metodología declarada en la Fase 1: CRISP-DM (Chapman et al., 2000) para el ciclo analítico y Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) para la gestión, con sprints de tres semanas y reuniones de sincronización tres veces por semana. Ajustes realizados: • Revisión del incremento: desde el tercer sprint se realiza el último viernes con registro escrito, como se comprometió en la Fase 1. • Iteración analítica explícita: la fase de evaluación de CRISP-DM obligó a volver a modelado en el módulo de inundaciones (dos iteraciones documentadas), del mismo modo que en la Fase 1 obligó a declarar el dominio de validez del módulo de erosión. • Despliegue: además del entorno con contenedores en los computadores del equipo, el sistema se publicó en un servidor en la nube (Google Cloud, Santiago) con dominio propio y HTTPS, y los datos se actualizan solos según calendario. |
| Evidencias de avance | Se presentan las cuatro evidencias de avance acordadas en la Fase 1: • Repositorio de código: https://github.com/Baisuke/TerraFoco. Contiene el motor de procesamiento, la API en FastAPI, el visor y las pruebas automatizadas (alrededor de 270 en el motor, más las de la API), con el historial de cambios y el aporte de cada integrante. Permite verificar el avance real y no solo su descripción. • Base de datos poblada: esquema PostGIS con las 33 comunas, los cinco factores RUSLE, la erosión propia y de CIREN, la serie del SIRSD-S 2012–2025, los índices de inundación y los indicadores urbanos, con semillas y respaldo en el repositorio. Demuestra que la integración de fuentes heterogéneas se resolvió en la práctica. • Documentación técnica: carpeta docs/ con perfil, arquitectura (vista 4+1 con la vista física actualizada), casos de uso UML, proceso BPMN, backlog, requerimientos (32 funcionales y 26 no funcionales con trazabilidad), carta Gantt, plan de usabilidad, referencias en APA y un documento por módulo con su validación. • Prototipo navegable, hoy sistema en funcionamiento: el prototipo de la Fase 1 evolucionó a un visor con datos reales publicado en https://terrafoco.tech. Adelanta la evidencia final «sistema en funcionamiento». Cómo se resguardó la calidad • Cada ecuación proviene de literatura validada y está citada en el código (Renard et al., 1997; Wischmeier & Smith, 1978; Renard & Freimund, 1994). • Los resultados se validan contra referencias independientes antes de darlos por válidos (CIREN para erosión, eventos históricos para inundación, entrega oficial de INDAP para la serie del programa) y los límites se declaran en vez de ocultarse. • Entorno reproducible con Docker, pruebas automatizadas de los cálculos que se ejecutan sin base de datos ni red, y convención de commits y ramas por funcionalidad. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y modelamiento de datos | Definición del proyecto y fuentes | Portales de datos abiertos, contacto con el departamento de datos de INDAP | Semanas 1 a 4 | Equipo completo | Facilitador: todas las fuentes resultaron públicas. Obstaculizador: la cobertura de CIREN limita el alcance a las regiones entre Coquimbo y Los Lagos. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Infraestructura y modelo de datos | Docker, PostgreSQL con PostGIS, Git | Semanas 2 a 4 | Bastián Cárcamo | Facilitador: los contenedores evitan diferencias de entorno. Obstaculizador: las bibliotecas geoespaciales se instalan distinto en cada sistema operativo. | Completado | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Pruebas automatizadas del motor | pytest | Semanas 3 a 5 | Equipo completo | Facilitador: escribirlas desde el inicio evitó reconstruir después el comportamiento esperado. | Completado | Alrededor de 270 pruebas. Pendiente automatizar su ejecución en GitHub Actions. |
| Integración de sistemas y manejo de datos | Carga de cartografía y línea base | IDE Chile, servicio web del inventario de CIREN, GDAL | Semanas 3 a 5 | Bastián Cárcamo | Obstaculizador: el servidor de CIREN limita las descargas por ráfaga. | Completado | Reintentos con espera creciente; no se guardan corridas con cuencas fallidas. |
| Desarrollo de aplicación y análisis de datos | Motor de cálculo del modelo RUSLE | NASA Earthdata, Copernicus, SoilGrids, CR2MET, bibliotecas Python de procesamiento raster | Semanas 3 a 5 | Bastián Cárcamo y Antonio Lankin | Facilitador: factores independientes. Obstaculizador: rásteres en grados daban un error de escala sin aviso. | Completado | Se rechazan en la ingesta los rásteres que no están en metros. |
| Integración de sistemas y manejo de datos | Ingesta de la ejecución del programa | Servicio de IDE MINAGRI, datos de INDAP | Semanas 4 a 5 | Carla Morales | Facilitador: el dato estaba publicado. Obstaculizador: cubría un solo año. | Ajustada | Se incorporó la serie 2012–2025, convertida a UF y validada contra la entrega oficial. |
| Análisis de datos y desarrollo de aplicaciones | Índice de pertinencia y publicación | PostgreSQL, FastAPI | Semanas 8 a 11 | Antonio Lankin | Facilitador: el índice se calcula en la consulta, sin migrar datos al cambiar el alcance. | En curso | Inversión en UF por hectárea con erosión severa y escala logarítmica, por confirmar con la docente. |
| Desarrollo de interfaces y visualización | Visor cartográfico y detalle predial | MapLibre GL JS, procesamiento raster | Semanas 4 a 5 | Antonio Lankin | Facilitador: el visor funciona aunque no haya conexión con el servidor. | Ajustada | Se extendió hasta la semana 13 para incorporar los módulos 2 y 3, el modo INDAP y la consulta de predios. |
| Análisis de datos | Validación del modelo | Inventario de erosión de CIREN, métodos estadísticos de correlación | Semana 5 | Bastián Cárcamo | Obstaculizador: la ecuación de erosividad no está calibrada para lluvias andinas. | Completado | Seis comunas declaradas fuera del dominio de validez. |
| Gestión de proyectos informáticos | Gestión con INDAP: serie histórica del SIRSD-S | Departamento de datos de INDAP; solicitud de acceso a información pública como respaldo | Semanas 6 a 9 | Carla Morales | Obstaculizador: era el riesgo principal del proyecto. | Completado | Serie 2012–2025 obtenida con el departamento de datos de INDAP y validada. |
| Desarrollo de aplicaciones y análisis de datos | Módulos 2 y 3, inundaciones y ciudades | Modelo de elevación, red hídrica de IDE Chile, DesInventar, ECOSTRESS, Censo 2024, OpenStreetMap | Semanas 8 a 13 | Equipo completo | Facilitador: el núcleo ya resolvía ingesta y almacenamiento. Obstaculizador: la descarga masiva del USGS requiere aprobación previa. | Ajustada | ECOSTRESS en lugar de Landsat; eventos de DesInventar; recalibración del índice; áreas verdes por zona censal. |
| Desarrollo de interfaces y visualización | Exportación de reportes y comprensibilidad del visor | MapLibre GL JS, guion de usabilidad | Semanas 10 a 12 | Antonio Lankin | Obstaculizador: en la Fase 1 el botón de exportación aún no generaba archivo. | En curso | La exportación ya funciona; la auditoría de términos y unidades registró hallazgos por corregir. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Plan de pruebas y validación con usuarios | Pruebas automatizadas del repositorio, guion de usabilidad | Semanas 12 a 14 | Equipo completo | Facilitador: el repositorio ya tiene pruebas automatizadas. | En curso | Plan de usabilidad redactado por adelantado; sesiones con tres usuarios externos por realizar. |
| Gestión de proyectos y comunicación técnica | Informe, resultados y presentación | Documentación versionada, herramientas de generación de figuras | Semanas 13 a 16 | Equipo completo | Facilitador: la documentación se mantuvo al día junto al código. | En curso | Se adelantó una guía de estudio del sistema para preparar la defensa. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Despliegue en un servidor en la nube (actividad nueva) | Google Cloud (Santiago), Docker Compose, Caddy (HTTPS), dominio terrafoco.tech | Semanas 8 a 10 | Bastián Cárcamo | Obstaculizador: Azure y Oracle Cloud no permitieron crear el servidor (regiones y capacidad). | Completado | Se incorporó para que el sistema se use con un enlace, sin depender de un equipo local. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores • Verificación temprana de las fuentes. Comprobar en las primeras semanas qué datos existían permitió reorientar el aporte del proyecto antes de programar. • Núcleo común. La ingesta, normalización y almacenamiento del dato raster es la misma para los tres módulos, lo que permitió adelantar los módulos de inundación y ciudades. • Coordinación del equipo. La retroalimentación de la docente en la presentación de la Fase 1 destacó que el equipo se ve coordinado y que la arquitectura estaba muy bien explicada. Eso confirmó que el reparto por ejes técnicos y la arquitectura de núcleo común funcionan, y se mantuvieron. • Entorno reproducible con Docker y documentación versionada junto al código. • Apoyo técnico de INDAP, que permitió obtener la serie histórica del SIRSD-S y validarla. Dificultades y acciones tomadas • Erosividad sobreestimada en la precordillera: se fijó un umbral físico (R = 2.000 MJ·mm/(ha·h·año)) a partir de la calibración de la ecuación de Renard y Freimund (1994) y se declararon seis comunas fuera del dominio de validez, en lugar de forzar el resultado. • Primera versión del índice de inundación no mejor que el azar: se recalibró con pesos declarados de antemano y se validó también sin el año 1982, que concentra la mitad de los eventos. • Acceso al USGS pendiente: se reemplazó Landsat por ECOSTRESS para la temperatura superficial. • Servidor en la nube: Azure (restricción de regiones de la cuenta institucional) y Oracle Cloud (sin capacidad en Santiago) no permitieron crear la máquina; se desplegó en Google Cloud.

Actividades ajustadas o eliminadas La retroalimentación de la docente en la Fase 1 fue positiva (buen inicio del desarrollo, equipo coordinado, arquitectura muy bien explicada) y no pidió cambios. Por eso el plan se mantiene en lo esencial; los ajustes responden a lo que mostraron los datos durante la ejecución: • Ingesta de la ejecución del programa (ajustada): se amplió de un año a la serie 2012–2025, porque con un solo año no era posible evaluar si la focalización mejoró en el tiempo. • Índice de pertinencia (ajustada): inversión en UF por hectárea con erosión severa y normalización logarítmica, porque con una escala lineal una sola comuna aplastaba al resto. Queda pendiente confirmarlo con la docente. • Visor (ajustada): la duración se extendió hasta la semana 13, porque el visor integra los resultados de los módulos 2 y 3 a medida que se completan. • Módulos 2 y 3 (ajustada): ECOSTRESS en lugar de Landsat, eventos de DesInventar como registro histórico, recalibración del índice de inundación y áreas verdes por zona censal. • Despliegue en la nube (actividad nueva): el sistema se publicó en https://terrafoco.tech para que la docente y la contraparte lo usen con un enlace. • No se eliminaron actividades. Se mantiene la prioridad declarada en la Fase 1: si el calendario se estrecha, se recorta primero el módulo urbano y luego el de inundaciones, nunca el índice de pertinencia.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas No hay actividades retrasadas respecto de la Fase 1: varias se adelantaron (módulos 2 y 3, validación y plan de usabilidad). Quedan pendientes, dentro de su plazo: • Sesiones de usabilidad (semanas 12 a 14): el plan está listo y la auditoría de términos y unidades ya se hizo. Estrategia: realizar las tres sesiones con personas ajenas al equipo antes de la presentación de resultados de la semana 15, para que los hallazgos alcancen a corregirse. • Ejecución automática de las pruebas: las pruebas existen pero hoy se ejecutan a mano. Estrategia: configurar GitHub Actions para que corran en cada cambio, como se describió en la metodología de la Fase 1. • Confirmación metodológica del índice: presentar a la docente la normalización logarítmica antes de la semana 11, que cierra la actividad del índice.

Referencias

Centro de Información de Recursos Naturales. (2024). Inventario Nacional de Erosión de los Suelos de Chile [Conjunto de datos]. https://inventarioerosion.ciren.cl

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Renard, K. G., & Freimund, J. R. (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. Journal of Hydrology, 157(1–4), 287–306.

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Agriculture Handbook No. 703). United States Department of Agriculture.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game. https://scrumguides.org

Van der Knijff, J. M., Jones, R. J. A., & Montanarella, L. (2000). Soil erosion risk assessment in Europe (EUR 19044 EN). European Soil Bureau, Joint Research Centre.

Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning (Agriculture Handbook No. 537). United States Department of Agriculture.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.