# Metodología del proyecto — Scrum + CRISP-DM

Este documento declara la metodología con que se gestiona TerraFoco y justifica por qué se eligió. Los artefactos que la metodología produce viven en sus propios documentos:

| Artefacto | Documento |
| --- | --- |
| Visión del producto | 02 - Product Vision (Word) |
| Product Backlog | 03 - Product Backlog (Excel) |
| Definition of Ready y Definition of Done | 04 - Definition of Done (Word) |
| Sprint Backlog, revisiones y retrospectivas | 05 - Sprint Backlog (Excel), 06 - Retrospectivas y 07 - Sprint Reviews (Word) |

Actualizado al 05-10-2026 (semana 9, Sprint 2 en curso).

## 1. Metodología declarada

El proyecto aplica una metodología dual:

- Scrum conduce el desarrollo del software: iteraciones de tres semanas, un backlog priorizado y un incremento demostrable al cierre de cada sprint.

- CRISP-DM estructura el trabajo sobre los datos: cada indicador del sistema (erosión, pertinencia, inundación, calor urbano, áreas verdes) recorre sus seis fases dentro de los sprints.

Scrum responde cuándo y en qué orden se construye; CRISP-DM responde cómo se llega a un indicador confiable. No compiten: CRISP-DM vive dentro de las historias de usuario del backlog de Scrum.

## 2. Justificación de la elección

### 2.1 Por qué un enfoque ágil y no uno predictivo (cascada)

| Característica del proyecto | Consecuencia | Qué exige de la metodología |
| --- | --- | --- |
| La disponibilidad de los datos era incierta al partir. No se sabía si INDAP entregaría la serie del SIRSD-S, si CIREN permitiría la descarga masiva ni si las fuentes satelitales cubrirían la región | Un plan cerrado al inicio habría quedado obsoleto en semanas | Replanificar con frecuencia sin perder el rumbo |
| El resultado de un modelo no se conoce hasta ejecutarlo. El dominio de validez de RUSLE apareció al validar contra CIREN; la recalibración del índice de inundación, al contrastarlo con eventos históricos | Los hallazgos cambian el alcance de lo que viene | Ciclos cortos de construir, medir y ajustar |
| Hay una contraparte (INDAP) que debe validar la utilidad | Su retroalimentación debe llegar a tiempo para incorporarse | Incrementos demostrables periódicos |
| El plazo es fijo (defensa el 24-11-2026) y el alcance es amplio (tres módulos) | No todo cabe; hay que decidir qué se sacrifica | Priorización explícita del alcance (MoSCoW) |

Una metodología en cascada fija el alcance y deja la validación para el final. En este proyecto eso habría significado descubrir en noviembre que una fuente no existía o que un modelo no servía en parte de la región. La agilidad no se eligió por moda, sino porque el riesgo principal del proyecto es la incertidumbre de los datos.

La evidencia de que la decisión fue correcta está en el historial:

- El Sprint 1 cambió el criterio de cálculo al detectar que la erosividad sobreestima en la precordillera; se declaró un dominio de validez en vez de forzar el modelo (impedimento 2 del Sprint 1).

- El Sprint 2 cambió tres fuentes sin perder historias: Landsat → ECOSTRESS, SENAPRED → DesInventar, unidad vecinal → zona censal (ver backlog).

- La serie 2012–2025 del SIRSD-S llegó a mitad del semestre y reemplazó la base de inversión del índice sin rehacer el sistema (migración 013).

### 2.2 Por qué Scrum y no Kanban

Kanban optimiza un flujo continuo de trabajo sin fechas de entrega internas. Este proyecto, en cambio, tiene hitos académicos fijos (evaluaciones de fase, revisión con la docente guía) y necesita cadencia: cada tres semanas debe existir algo demostrable. Scrum entrega esa cadencia con sus eventos (planificación, revisión y retrospectiva) y obliga a medir la velocidad, que es lo que permite proyectar si el alcance cabe en el semestre. Del Kanban se adopta solo el tablero visual.

### 2.3 Por qué CRISP-DM y no solo Scrum

Scrum no dice cómo construir un modelo de datos confiable. CRISP-DM sí: obliga a entender el negocio y los datos antes de modelar, y a evaluar antes de desplegar. En TerraFoco esa fase de evaluación no es decorativa: es la que produjo el dominio de validez (seis comunas fuera del modelo) y la recalibración del índice de inundación. Además, es la combinación que la Escuela establece para proyectos con componente de ciencia de datos.

## 3. Correspondencia entre CRISP-DM y los sprints

| Fase CRISP-DM | Qué significa en TerraFoco | Dónde ocurrió |
| --- | --- | --- |
| 1. Comprensión del negocio | Pregunta: ¿la inversión del SIRSD-S llega a las comunas con más erosión? Contraparte: INDAP | Fase 1, Sprint 0 — docs/01, docs/04 |
| 2. Comprensión de los datos | Verificación empírica de fuentes: CIREN, SIRSD-S, Sentinel-2, SRTM, CR2MET, SoilGrids | Sprint 0 — docs/11, catálogo de fuentes |
| 3. Preparación de los datos | Ingesta, reproyección a 30 m, agregación comunal, descarte de datos personales | Sprints 0–2 — motor/ingesta/ |
| 4. Modelado | RUSLE con cinco factores, índice de pertinencia, índice multicriterio de inundación, déficit de áreas verdes | Sprints 1–2 — motor/indicadores/ |
| 5. Evaluación | Contraste con CIREN y dominio de validez; Spearman contra eventos históricos; validación de la serie contra la entrega oficial de INDAP | Sprints 1–2 — motor/validar.py, docs/13, docs/17 |
| 6. Despliegue | API, visor, copia portable y servidor público | Sprints 1–3 — api/, prototipo/, despliegue/ |

La trazabilidad completa de las seis fases por indicador es la historia HU-31, comprometida para el Sprint 4.

## 4. Roles

| Rol | Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Carla Morales | Mantiene y prioriza el backlog, define criterios de aceptación, es el enlace con la contraparte (INDAP) |
| Scrum Master | Bastián Cárcamo | Facilita los eventos, gestiona impedimentos, protege el alcance del sprint |
| Equipo de desarrollo | Bastián Cárcamo, Carla Morales, Antonio Lankin | Ejecutan el sprint backlog y se autoorganizan |

En un equipo de tres, el PO y el SM también desarrollan. El trabajo de ejecución se reparte de forma equitativa y sin especialidades fijas: todos trabajan en todas las áreas. Las historias llevan un responsable de seguimiento, que vela por que se cierre, no un ejecutor exclusivo.

## 5. Eventos y cadencia

Sprints de 3 semanas, anclados a la semana 1 del semestre (lunes 10-08-2026). Se eligió sobre el estándar de 2 porque la carga académica es paralela a otras asignaturas: un sprint de 2 semanas produciría demasiada ceremonia respecto del tiempo efectivo de trabajo.

| Evento | Cuándo | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer lunes del sprint | 90 min | Sprint backlog comprometido |
| Daily | Lunes, miércoles y viernes, por Discord | 15 min | Impedimentos detectados |
| Refinamiento | Miércoles de la segunda semana | 45 min | Historias listas para el sprint siguiente; trabajo emergente incorporado al backlog |
| Sprint Review | Último viernes del sprint | 60 min | Incremento demostrado a la docente guía |
| Retrospectiva | Último viernes, tras la revisión | 45 min | Acuerdos de mejora con responsable y plazo |

La daily tres veces por semana en lugar de diaria es una adaptación deliberada a un equipo que no trabaja a tiempo completo. El equipo coordina además sesiones largas de trabajo conjunto por Discord.

### Calendario

| Sprint | Semanas | Fechas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1–3 | 10-08 al 28-08 | Cerrado |
| Sprint 1 | 4–6 | 31-08 al 18-09 | Cerrado |
| Sprint 2 | 7–9 | 21-09 al 09-10 | En curso |
| Sprint 3 | 10–12 | 12-10 al 30-10 | Planificado |
| Sprint 4 | 13–15 | 02-11 al 20-11 | Planificado |
| Cierre | 16 | 23-11 al 27-11 | Defensa el martes 24-11 |

Fases de la asignatura: Fase 1 semanas 1–4, Fase 2 semanas 5–15, Fase 3 semana 16.

## 6. Estimación y priorización

Story points con serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Puntos | Significado aproximado |
| --- | --- |
| 1 | Tarea trivial, menos de 2 horas |
| 2 | Media jornada |
| 3 | Una jornada de trabajo |
| 5 | Dos a tres jornadas |
| 8 | Casi un sprint de una persona |
| 13 | Demasiado grande: se divide |

Priorización MoSCoW (Must, Should, Could). La regla de recorte, declarada desde el inicio: si el calendario se estrecha se sacrifica primero el módulo urbano, después el de inundaciones. No se recorta el índice de pertinencia ni el cálculo propio de RUSLE, porque responden la pregunta del proyecto.

Velocidad. La de referencia inicial fue 25 puntos por sprint. La observada fue 26, 73 y 96 puntos (ver sprints/README.md). No se proyecta tal cual hacia adelante, por dos razones declaradas: los sprints 0 y 1 avanzaron sobre un prototipo previo y fuentes ya verificadas, y el desarrollo se apoyó en asistentes de IA, lo que acelera la escritura de código pero no las tareas que dependen de personas externas (validación con usuarios, contraparte).

## 7. Herramientas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub (repositorio terrafoco-dev) | Código, documentación, ramas por integrante y pull requests |
| Tablero del sprint | Columnas Por hacer · En curso · En revisión · Terminada. Se recomienda llevarlo en GitHub Projects para que quede junto al código |
| Carta Gantt y libro de control (TerraFoco - Carta Gantt.xlsx) | Fuente del estado del backlog, burndown y registro semanal |
| Discord | Dailies y sesiones de trabajo conjunto |
| Docker | Entorno idéntico para los tres integrantes |

El estado del backlog se registra los viernes y se verifica contra el código antes de marcar una historia como terminada.