## Resumen
Product Backlog — Resumen
Las cifras son fórmulas sobre la hoja Historias.
Estado | Historias | Puntos
Terminada | 32 | 195
En curso | 2 | 8
No iniciada | 6 | 21
Alcance comprometido | 40 | 224
Fuera del compromiso | 3 | 16
Total del backlog | 43 | 240
Avance del alcance comprometido |  | 87.05%
Épica | Comprometidos | Terminados | Avance | Emergentes (pts)
E1 · Núcleo de procesamiento geoespacial | 42 | 42 | 100% | 8
E2 · Datos de inversión pública | 26 | 26 | 100% | 8
E3 · Módulo 1 · Erosión y pertinencia | 39 | 39 | 100% | 5
E4 · Módulo 2 · Susceptibilidad a inundación | 26 | 26 | 100% | 8
E5 · Módulo 3 · Térmico y áreas verdes | 16 | 16 | 100% | 0
E6 · Presentación y experiencia de usuario | 44 | 41 | 93.18% | 18
E7 · Modelado predictivo | 0 | 0 | Fuera del compromiso | 0
E8 · Calidad, despliegue y cierre | 31 | 5 | 16.13% | 13
Notas
• Las historias emergentes (HU-32 a HU-43) se incorporaron el 05-10; sus puntos se estimaron a posteriori y deben confirmarse en el refinamiento.
• HU-07 se redefinió: la validación se hizo contra la entrega oficial de INDAP (30.313 planes) en vez de ODEPA. Confirmar con la docente.
• HU-17, HU-18 y HU-19 cambiaron de fuente sin cambiar de objetivo (DesInventar, ECOSTRESS, zona censal).
• E7 (modelado predictivo) sigue fuera del compromiso desde el 07-09; su reincorporación es decisión del Product Owner.

## Historias
Product Backlog — TerraFoco
Corte 05-10-2026, verificado contra la rama main (commit b964de9). Edita solo la columna Estado: el resumen se recalcula.
ID | Épica | Historia de usuario | Pts | Prioridad | Sprint | Estado | Origen | Evidencia en el repositorio
HU-01 | E1 | Como administrador de datos, quiero un modelo de datos espacial en PostGIS, para almacenar información raster y vectorial con versionado temporal | 8 | Must | Sprint 0 | Terminada | Fase 1 | bd/esquema.sql y 19 migraciones numeradas en bd/migraciones/
HU-02 | E1 | Como administrador de datos, quiero descargar automáticamente imágenes Sentinel-2 del área de interés, para no tener que hacerlo a mano cada vez | 8 | Must | Sprint 0 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/sentinel.py (composición mensual sin nubes)
HU-03 | E1 | Como administrador de datos, quiero descargar el modelo de elevación SRTM del área, para derivar las variables topográficas | 5 | Must | Sprint 0 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/srtm.py
HU-04 | E1 | Como administrador de datos, quiero que los insumos se reproyecten y recorten automáticamente, para trabajar con un sistema de referencia y una extensión homogéneos | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/zonal.py; test_zonal.py (rechaza rásteres en grados)
HU-05 | E1 | Como administrador de datos, quiero consultar la bitácora de ejecuciones, para saber qué procesos corrieron y con qué resultado | 5 | Should | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/estado.py, operacion.ejecucion_proceso; migración 005
HU-06 | E2 | Como administrador de datos, quiero consolidar las planillas mensuales de Transparencia Activa en una tabla única, para poder analizarlas por comuna y año | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/sirsd_ide.py; test_sirsd.py; tabla de rechazos
HU-07 | E2 | Como administrador de datos, quiero validar los montos de ejecución contra una fuente oficial, para detectar errores de carga (redefinida: entrega oficial de INDAP en vez de ODEPA) | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | Redefinida: se validó contra la entrega oficial de INDAP (30.313 planes) en vez de ODEPA. 423/425 celdas coinciden; diferencia de incentivo 0,002 %. docs/17-serie-sirsd.md, herramientas/agregar_entrega_indap.py
HU-08 | E2 | Como Product Owner, quiero gestionar con INDAP la serie histórica de ejecución del SIRSD-S, para obtener superficie bonificada, incentivo y tipo de práctica por año | 5 | Must | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | Serie 2012–2025 obtenida y cargada: bd/semillas/sirsd_serie_definitiva_2012_2025.csv; docs/11 y docs/17
HU-09 | E3 | Como analista, quiero que el sistema calcule el NDVI desde Sentinel-2, para derivar el factor de cobertura vegetal | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/sentinel.py; test_factores.py
HU-10 | E3 | Como analista, quiero que el sistema derive pendiente y longitud desde el SRTM, para obtener el factor topográfico | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/indicadores/terreno.py; test_terreno.py
HU-11 | E3 | Como analista, quiero obtener la erosión estimada por comuna aplicando RUSLE, para conocer el estado actual del territorio | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/indicadores/rusle.py, motor/calcular.py; test_rusle.py
HU-12 | E3 | Como analista, quiero comparar la erosión estimada con la línea base de CIREN, para saber si la situación mejoró o empeoró | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/ciren.py, motor/validar.py; migraciones 003 y 004 (en_dominio)
HU-13 | E3 | Como encargado de programa, quiero ver un índice que relacione erosión con inversión recibida, para identificar comunas mal focalizadas | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | api/rutas/pertinencia.py; migraciones 001, 004 y 013
HU-14 | E3 | Como encargado de programa, quiero ver el ranking comunal ordenado por brecha, para priorizar dónde intervenir | 3 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | api/rutas/pertinencia.py; prototipo/pertinencia.html
HU-15 | E4 | Como analista, quiero que el sistema derive acumulación de flujo y distancia a cauces del DEM, para alimentar el análisis multicriterio | 8 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | motor/ingesta/hidrologia.py, cauces.py; test_hidrologia.py, test_cauces.py
HU-16 | E4 | Como analista, quiero obtener un índice de susceptibilidad por comuna, para saber qué territorios presentan condiciones favorables a inundación | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | motor/indicadores/inundacion.py (33/33 comunas); migraciones 007–011
HU-17 | E4 | Como analista, quiero contrastar el índice con eventos históricos de inundación, para saber qué tan confiable es (fuente: DesInventar en vez de SENAPRED) | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | DesInventar en vez de SENAPRED; recalibración con evidencia (Spearman de −0,16 a +0,36/+0,41). docs/13-modulo-inundaciones.md
HU-18 | E5 | Como analista, quiero calcular la temperatura superficial desde imágenes térmicas, para identificar islas de calor (fuente: ECOSTRESS en vez de Landsat) | 8 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | ECOSTRESS en vez de Landsat: motor/ingesta/ecostress.py; migración 006; test_ecostress.py
HU-19 | E5 | Como analista, quiero obtener el área verde por habitante por zona censal, para detectar déficit respecto del estándar (zona censal en vez de unidad vecinal) | 8 | Should | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | Por zona censal (Censo 2024 + OSM, estándar SIEDU): motor/indicadores/area_verde.py; migración 014; docs/18
HU-20 | E6 | Como analista, quiero ver las comunas en un mapa coloreado según el indicador, para identificar patrones territoriales de un vistazo | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | prototipo/visor.html, js/mapa-real.js
HU-21 | E6 | Como analista, quiero cambiar la capa temática desde un panel, para comparar distintas variables sobre el mismo territorio | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | prototipo/js/shell.js
HU-22 | E6 | Como encargado de programa, quiero abrir la ficha de una comuna, para revisar su detalle sin salir del mapa | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Fase 1 | prototipo/comuna.html, js/detalle-comuna.js
HU-23 | E6 | Como encargado de programa, quiero exportar un reporte de la región, para incluirlo en mis informes de gestión | 5 | Could | Sprint 2 | Terminada | Fase 1 | Exportar CSV según la pantalla (UC-04) y zonas en KML/GeoJSON: js/shell.js, js/zonas.js
HU-24 | E6 | Como usuario sin formación informática, quiero que la interfaz sea comprensible sin capacitación previa, para poder usarla en mi trabajo diario | 3 | Must | Sprint 3 | En curso | Fase 1 | Hecho: ayuda.html con glosario, versión móvil, buscador. Falta: auditoría C2/C3 completa y sesión con usuarios (docs/16)
HU-25 | E7 | Como analista, quiero que el sistema evalúe tres algoritmos de clasificación, para saber cuál predice mejor la susceptibilidad territorial | 8 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Fase 1 | Fuera del compromiso (decisión del 07-09)
HU-26 | E7 | Como analista, quiero ver las métricas comparadas de los tres algoritmos, para justificar la elección del modelo | 5 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Fase 1 | Fuera del compromiso
HU-27 | E7 | Como analista, quiero conocer qué variables pesan más en la predicción, para entender el resultado y no solo aceptarlo | 3 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Fase 1 | Fuera del compromiso
HU-28 | E8 | Como equipo, queremos un plan de pruebas con casos definidos, para verificar sistemáticamente el comportamiento del sistema | 5 | Must | Sprint 3 | No iniciada | Fase 1 | No existe documento. Hay 312 pruebas automatizadas, pero no el plan que las organiza
HU-29 | E8 | Como equipo, queremos pruebas automatizadas de los cálculos de indicadores, para detectar regresiones al modificar el código | 5 | Must | Sprint 0 | Terminada | Fase 1 | motor/tests y api/tests: 312 pasan, 50 omitidas (requieren base de datos) al 05-10
HU-30 | E8 | Como equipo, queremos ejecutar una prueba de usabilidad con la contraparte del piloto, para validar la interfaz con usuarios reales | 5 | Must | Sprint 3 | No iniciada | Fase 1 | Plan listo en docs/16; rama carla/prueba-usabilidad creada sin commits
HU-31 | E8 | Como equipo, queremos documentar el proceso analítico según CRISP-DM, para dejar trazabilidad metodológica | 3 | Must | Sprint 4 | No iniciada | Fase 1 | La correspondencia de fases está en docs/05 §3; falta el documento de trazabilidad
HU-32 | E1 | Como administrador de datos, quiero registrar y actualizar las fuentes desde el visor y ver su última carga, para saber qué datos están al día sin consultar la base | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | api/rutas/fuentes.py; migraciones 012 y 017; test_fuentes.py (UC-10, UC-12)
HU-33 | E1 | Como administrador de datos, quiero que toda escritura en la API exija una clave, para que nadie modifique el catálogo sin autorización | 3 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | api/seguridad.py; test_seguridad.py (RF-31, RNF-19)
HU-34 | E2 | Como encargado de programa, quiero que el índice use la inversión 2012–2025 en UF por hectárea erosionada, para comparar comunas con una medida estable en el tiempo | 8 | Must | Sprint 2 | Terminada | Emergente | motor/ingesta/sirsd_serie.py; indicadores/superficie_erosionada.py; migración 013
HU-35 | E3 | Como encargado de programa, quiero ver cómo evolucionó la focalización año a año, para saber si la brecha se está cerrando o abriendo | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | api/focalizacion.py; test_focalizacion.py
HU-36 | E6 | Como analista, quiero ver el detalle a 30 m de una comuna con relieve, para identificar dónde dentro de la comuna está el problema | 8 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | motor/teselas.py (PMTiles), js/modelo3d.js; test_teselas.py
HU-37 | E4 | Como analista, quiero saber cuánta población, servicios críticos y suelo agrícola quedan expuestos a inundación, para dimensionar el impacto y no solo la susceptibilidad | 8 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | api/rutas/exposicion.py; migraciones 016 y 019; test_exposicion.py
HU-38 | E8 | Como usuario de INDAP, quiero abrir TerraFoco desde una URL pública, para usarlo sin instalar nada | 5 | Must | Sprint 3 | En curso | Emergente | Hecho: despliegue/ (compose de producción, Caddy, scripts), docs/19. Falta: máquina y dominio publicados
HU-39 | E6 | Como equipo, queremos presentar el sistema sin servidor ni computador propio, para demostrarlo en cualquier sala | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | docs/12; herramientas/empaquetar_portable.py, lanzador_portable.py
HU-40 | E6 | Como profesional de INDAP, quiero evaluar mis predios subiendo un CSV con coordenadas, para revisar riesgos de predios concretos sin que el archivo salga de mi equipo | 5 | Should | Sprint 2 | Terminada | Emergente | prototipo/predios.html, js/predios.js
HU-41 | E8 | Como equipo, queremos traspasar el proyecto al repositorio oficial con la estructura de la Escuela, para cumplir el formato de entrega con el aporte de cada integrante | 3 | Must | Sprint 4 | No iniciada | Emergente | herramientas/sincronizar.py y dividir_entrega.py listos; rama bastian/migracion-repo-oficial sin commits
HU-42 | E8 | Como equipo, queremos un README de entrega que declare cómo se usó la IA, para transparentar el proceso ante la comisión | 2 | Must | Sprint 4 | No iniciada | Emergente | Rama carla/readme-y-uso-de-ia sin commits
HU-43 | E8 | Como equipo, queremos que las pruebas corran solas en cada push, para detectar regresiones antes de que lleguen a main | 3 | Should | Sprint 3 | No iniciada | Emergente | No hay .github/workflows. Era la tarea 8 del Sprint 0 (docs/07)

## Criterios pendientes
Criterios de aceptación de las historias pendientes
ID | Historia | Criterio de aceptación
HU-24 | Interfaz comprensible sin capacitación previa | Un usuario sin experiencia previa completa las tres tareas del plan de usabilidad (docs/16) sin ayuda
HU-24 | Interfaz comprensible sin capacitación previa | Ningún término técnico aparece sin explicación accesible (glosario de ayuda.html)
HU-24 | Interfaz comprensible sin capacitación previa | Toda cifra mostrada indica su unidad de medida
HU-28 | Plan de pruebas | Casos de prueba por requerimiento funcional (RF-01 a RF-31): entrada, resultado esperado y obtenido
HU-28 | Plan de pruebas | Cada caso enlaza la prueba automatizada que lo cubre, o declara que es manual
HU-28 | Plan de pruebas | Incluye pruebas de extremo a extremo: base cargada → API → visor
HU-30 | Prueba de usabilidad con la contraparte | Al menos tres personas que no son del equipo ni de la carrera, idealmente de INDAP
HU-30 | Prueba de usabilidad con la contraparte | Se registran tareas, tiempos, errores y comentarios textuales
HU-30 | Prueba de usabilidad con la contraparte | Los hallazgos entran al backlog como historias o defectos
HU-31 | Trazabilidad CRISP-DM | Un documento que recorre las seis fases para cada indicador, enlazando módulos y validaciones
HU-38 | Despliegue público | El visor y la API responden en una URL con HTTPS
HU-38 | Despliegue público | La base no expone su puerto a internet
HU-38 | Despliegue público | La URL se verifica en incógnito desde otro equipo
HU-41 | Repositorio oficial | sincronizar.py y dividir_entrega.py verificar corren sin diferencias
HU-41 | Repositorio oficial | Cada integrante sube su parte desde su propia cuenta
HU-42 | README y uso de IA | Describe qué es el sistema, cómo correrlo y dónde está cada entregable
HU-42 | README y uso de IA | Declara en qué tareas se usaron asistentes de IA y cómo se verificó su trabajo
HU-43 | Integración continua | GitHub Actions ejecuta pytest del motor y de la API en cada push y pull request
HU-43 | Integración continua | Un push con una prueba fallida queda marcado en rojo