## Panel
Panel de control
Todo lo de esta hoja se calcula desde la hoja "Backlog". No editar nada aquí.
Semana en curso | 4 | Se calcula con la fecha de hoy. La semana 1 empieza el lunes 10-08-2026.
Indicadores
Puntos del backlog | 180
Alcance comprometido | 164
Terminados | 99
En curso | 5
Pendientes comprometidos | 60
Fuera del compromiso | 16
Avance del compromiso | 61.89%
Adelanto sobre el ritmo esperado | 55
Cierre por sprint - alimenta el burndown
Hito | Cerrado en el sprint | Pendiente planificado | Pendiente real | Referencia lineal
Inicio | 0 | 164 | 164 | 164
Sprint 0 | 26 | 138 | 138 | 131.2
Sprint 1 | 73 | 65 | 65 | 98.4
Sprint 2 | 0 | 42 | #N/A | 65.6
Sprint 3 | 0 | 24 | #N/A | 32.8
Sprint 4 | 0 | 0 | #N/A | 0
Estado por épica
Épica | Terminada | En curso | No iniciada | Fuera del compromiso
E1 · Núcleo de procesamiento geoespacial | 34 | 0 | 0 | 0
E2 · Datos de inversión pública | 8 | 5 | 5 | 0
E3 · Módulo de erosión y pertinencia | 34 | 0 | 0 | 0
E4 · Susceptibilidad a inundación | 0 | 0 | 18 | 0
E5 · Módulo térmico y urbano | 0 | 0 | 16 | 0
E6 · Presentación y experiencia de usuario | 18 | 0 | 8 | 0
E7 · Modelado predictivo | 0 | 0 | 0 | 16
E8 · Calidad, validación y cierre | 5 | 0 | 13 | 0
Datos del gráfico - no editar, salvo la columna amarilla
Semana | Avance esperado | Plan de sprints | Pendiente real | Registro semanal | Fecha del viernes
Inicio | 164 | 164 | 164
1 | 153.0667 | 155.3333 | 164 |  | 14-08-2026
2 | 142.1333 | 146.6667 | 164 |  | 21-08-2026
3 | 131.2 | 138 | 138 |  | 28-08-2026
4 | 120.2667 | 113.6667 | 65 |  | 04-09-2026
5 | 109.3333 | 89.3333 | 65 | 65 | 11-09-2026
6 | 98.4 | 65 | #N/A |  | 18-09-2026
7 | 87.4667 | 57.3333 | #N/A |  | 25-09-2026
8 | 76.5333 | 49.6667 | #N/A |  | 02-10-2026
9 | 65.6 | 42 | #N/A |  | 09-10-2026
10 | 54.6667 | 36 | #N/A |  | 16-10-2026
11 | 43.7333 | 30 | #N/A |  | 23-10-2026
12 | 32.8 | 24 | #N/A |  | 30-10-2026
13 | 21.8667 | 16 | #N/A |  | 06-11-2026
14 | 10.9333 | 8 | #N/A |  | 13-11-2026
15 | 0 | 0 | #N/A |  | 20-11-2026
16 | 0 | 0 | #N/A |  | 27-11-2026
La columna amarilla "Registro semanal" es lo único que se anota a mano en esta hoja: cada viernes, cuántos puntos del alcance comprometido quedan pendientes. Sale de restar "Terminados" a "Alcance comprometido" en los indicadores de arriba. Si una semana queda en blanco, el gráfico la rellena con el último cierre de sprint conocido y la línea se ve plana.

## Carta Gantt
TerraFoco - Carta Gantt
Sistema de evaluación de pertinencia territorial de la inversión pública en recuperación de suelos · Región de O'Higgins
Estado y avance se calculan desde la hoja «Backlog»; las barras, desde las columnas Inicio y Fin. Solo se editan Inicio, Fin y la fecha del sistema.
Actividad | Responsable de seguimiento | Inicio | Fin | Semanas | Estado | Avance | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
[7 empty] | Sprint 0 |  |  | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  | Cierre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11
Definición del proyecto y fuentes | Equipo completo | 1 | 4 | 4 | Completada | 100% | bar: Sprint 0 1 to Sprint 1 4
Infraestructura y modelo de datos | Bastián Cárcamo | 2 | 4 | 3 | Completada | 100% | bar: Sprint 0 2 to Sprint 1 4
Pruebas automatizadas del motor | Carla Morales | 3 | 5 | 3 | Completada | 100% | bar: Sprint 0 3 to Sprint 1 5
Ingesta de fuentes satelitales y de terreno | Bastián Cárcamo | 3 | 5 | 3 | Completada | 100% | bar: Sprint 0 3 to Sprint 1 5
Motor de cálculo del modelo RUSLE | Bastián Cárcamo y Antonio Lankin | 4 | 5 | 2 | Completada | 100% | bar: Sprint 1 4 to Sprint 1 5
Ingesta de la ejecución del SIRSD-S | Carla Morales | 4 | 5 | 2 | Completada | 100% | bar: Sprint 1 4 to Sprint 1 5
Índice de pertinencia y publicación en la API | Antonio Lankin | 5 | 5 | 1 | Completada | 100% | bar: Sprint 1 5
Visor cartográfico y detalle intracomunal | Antonio Lankin | 4 | 5 | 2 | Completada | 100% | bar: Sprint 1 4 to Sprint 1 5
Validación del modelo y dominio de validez | Bastián Cárcamo | 5 | 5 | 1 | Completada | 100% | bar: Sprint 1 5
Gestión con INDAP: serie histórica del SIRSD-S | Carla Morales | 6 | 9 | 4 | En curso | 50% | bar: Sprint 1 6 to Sprint 2 9
Validación de montos contra las series de ODEPA | Carla Morales | 7 | 8 | 2 | Pendiente | 0% | bar: Sprint 2 7 to Sprint 2 8
Módulo 2 - susceptibilidad a inundaciones | Equipo completo | 8 | 11 | 4 | Sin historias | 0% | bar: Sprint 2 8 to Sprint 3 11
Exportación de reportes y comprensibilidad del visor | Antonio Lankin | 10 | 12 | 3 | Pendiente | 0% | bar: Sprint 3 10 to Sprint 3 12
Módulo 3 - condición térmica urbana | Equipo completo | 11 | 13 | 3 | Sin historias | 0% | bar: Sprint 3 11 to Sprint 4 13
Plan de pruebas y validación con usuarios | Carla Morales | 12 | 14 | 3 | Pendiente | 0% | bar: Sprint 3 12 to Sprint 4 14
Trazabilidad metodológica CRISP-DM | Equipo completo | 12 | 15 | 4 | Pendiente | 0% | bar: Sprint 3 12 to Sprint 4 15
Documentación técnica versionada | Equipo completo | 1 | 15 | 15 | En curso | 85% | bar: Sprint 0 1 to Sprint 4 15
Informe final, resultados y defensa | Equipo completo | 13 | 16 | 4 | Pendiente | 0% | bar: Sprint 4 13 to Cierre 16
Modelado predictivo | - |  |  | 0 | Fuera del compromiso | 0%
Hitos de evaluación | bar: Sprint 1 5; Sprint 3 11; Sprint 4 15 to Cierre 16
[11 empty] | Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 | Defensa
Actividades en paralelo | [6 empty] | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1
Las barras se dibujan solas desde Inicio y Fin: color fuerte hasta la semana en curso, tono claro después. La semana en curso va destacada en rojo y se calcula con la fecha del sistema.

## Backlog
Backlog
Estado válido: Terminada · En curso · No iniciada · Fuera del compromiso. La columna Sprint asigna la historia a una iteración.
ID | Historia de usuario | Épica | Pts | MoSCoW | Sprint | Estado | Actividad de la carta Gantt | Responsable de seguimiento | Evidencia en el repositorio
HU-01 | Modelo de datos espacial en PostGIS con versionado temporal | E1 | 8 | Must | Sprint 0 | Terminada | Infraestructura y modelo de datos | Bastián Cárcamo | bd/esquema.sql: 17 tablas en cuatro esquemas más cuatro migraciones numeradas. El versionado está en indicadores.erosion_r y susceptibilidad_inundacion_r
HU-02 | Descarga automática de imágenes Sentinel-2 | E1 | 8 | Must | Sprint 0 | Terminada | Ingesta de fuentes satelitales y de terreno | Bastián Cárcamo | motor/ingesta/sentinel.py, con composición mensual para descartar píxeles nublados
HU-03 | Descarga del modelo de elevación SRTM | E1 | 5 | Must | Sprint 0 | Terminada | Ingesta de fuentes satelitales y de terreno | Bastián Cárcamo | motor/ingesta/srtm.py, con opción --solo-preparar
HU-04 | Reproyección y recorte automáticos de los insumos | E1 | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Ingesta de fuentes satelitales y de terreno | Bastián Cárcamo | motor/ingesta/zonal.py reproyecta en PostGIS y rechaza rásteres en grados; vectorial.py para las capas vectoriales. 14 casos en test_zonal.py
HU-05 | Consulta de la bitácora de ejecuciones | E1 | 5 | Should | Sprint 1 | Terminada | Infraestructura y modelo de datos | Carla Morales | Clase Bitacora en motor/bd.py, módulo motor/estado.py y tabla operacion.ejecucion_proceso
HU-06 | Consolidación de las planillas de Transparencia Activa | E2 | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Ingesta de la ejecución del SIRSD-S | Carla Morales | motor/ingesta/sirsd_ide.py agrega por comuna y temporada y deriva a programas.ejecucion_rechazada lo no identificable. 17 pruebas en test_sirsd.py
HU-07 | Validación de los montos contra las series de ODEPA | E2 | 5 | Should | Sprint 2 | No iniciada | Validación de montos contra las series de ODEPA | Carla Morales | ODEPA solo se menciona en docs/01 y docs/05. No hay módulo ni consulta
HU-08 | Gestión de la solicitud de acceso a información pública | E2 | 5 | Must | Sprint 2 | En curso | Gestión con INDAP: serie histórica del SIRSD-S | Carla Morales | docs/11-solicitud-datos-indap.md redactado y gestión abierta. El servicio de IDE MINAGRI cubre un solo año
HU-09 | Cálculo del NDVI desde Sentinel-2 para el factor C | E3 | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Motor de cálculo del modelo RUSLE | Bastián Cárcamo | motor/ingesta/sentinel.py deriva el NDVI y de ahí el factor C
HU-10 | Pendiente y longitud desde el SRTM para el factor LS | E3 | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Motor de cálculo del modelo RUSLE | Bastián Cárcamo | motor/indicadores/terreno.py: pendiente_horn, ls_desde_pendiente, ls_de_comuna. 31 casos en test_terreno.py
HU-11 | Erosión estimada por comuna aplicando RUSLE | E3 | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Motor de cálculo del modelo RUSLE | Bastián Cárcamo y Antonio Lankin | rusle.py y calcular.py aplican A = R·K·LS·C·P con los cinco factores alimentados por cr2met, soilgrids, zonal, sentinel y practicas
HU-12 | Comparación de la erosión estimada con la línea base de CIREN | E3 | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Validación del modelo y dominio de validez | Bastián Cárcamo | ciren.py descarga por WFS; migraciones 003 y 004 y el campo en_dominio sostienen la comparación
HU-13 | Índice que relaciona erosión con inversión recibida | E3 | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Índice de pertinencia y publicación en la API | Antonio Lankin | api/rutas/pertinencia.py expone /pertinencia, /origenes y /{id_comuna}; migración 001
HU-14 | Ranking comunal ordenado por brecha | E3 | 3 | Must | Sprint 1 | Terminada | Índice de pertinencia y publicación en la API | Antonio Lankin | Ordenamiento por brecha en api/rutas/pertinencia.py, consumido por el visor
HU-15 | Acumulación de flujo y distancia a cauces desde el DEM | E4 | 8 | Should | Sprint 2 | No iniciada | Módulo 2 — susceptibilidad a inundaciones | Equipo completo | terreno.py declara que no usa acumulación de flujo y aproxima la longitud desde la pendiente. No hay módulo hidrológico
HU-16 | Índice de susceptibilidad a inundación por comuna | E4 | 5 | Should | Sprint 3 | No iniciada | Módulo 2 — susceptibilidad a inundaciones | Equipo completo | La tabla existe vacía. prototipo/inundaciones.html funciona con datos de ejemplo: no carga js/datos-api.js
HU-17 | Contraste del índice con los eventos históricos de SENAPRED | E4 | 5 | Should | Sprint 3 | No iniciada | Módulo 2 — susceptibilidad a inundaciones | Equipo completo | SENAPRED figura como tarea programada y como tabla, sin módulo de ingesta
HU-18 | Temperatura superficial desde las bandas térmicas de Landsat | E5 | 8 | Should | Sprint 4 | No iniciada | Módulo 3 — condición térmica urbana | Equipo completo | Landsat figura como tarea programada y como tabla, sin módulo de ingesta
HU-19 | Área verde por habitante por unidad vecinal | E5 | 8 | Should | Sprint 4 | No iniciada | Módulo 3 — condición térmica urbana | Equipo completo | Las tablas indicadores.urbano y territorio.unidad_vecinal existen vacías. urbano.html usa datos de ejemplo
HU-20 | Mapa de comunas coloreado según el indicador | E6 | 8 | Must | Sprint 1 | Terminada | Visor cartográfico y detalle intracomunal | Antonio Lankin | prototipo/js/mapa-real.js sobre datos/comunas.geojson con la cartografía real
HU-21 | Panel para cambiar la capa temática | E6 | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Visor cartográfico y detalle intracomunal | Antonio Lankin | prototipo/js/shell.js arma los controles de región y el cambio de capa
HU-22 | Ficha de detalle de una comuna | E6 | 5 | Must | Sprint 1 | Terminada | Visor cartográfico y detalle intracomunal | Antonio Lankin | comuna.html y js/detalle-comuna.js. mapa_erosion.py genera el detalle por píxel a 30 m: 33 imágenes en datos/erosion/
HU-23 | Exportación de un reporte de la región | E6 | 5 | Could | Sprint 3 | No iniciada | Exportación de reportes y comprensibilidad del visor | Antonio Lankin | El botón Exportar existe en shell.js y se inserta en tres pantallas, pero no tiene manejador
HU-24 | Interfaz comprensible sin capacitación previa | E6 | 3 | Must | Sprint 3 | No iniciada | Exportación de reportes y comprensibilidad del visor | Carla Morales | Sin evidencia de validación de comprensibilidad ni de glosario accesible
HU-25 | Evaluación de tres algoritmos de clasificación | E7 | 8 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Modelado predictivo | — | No hay scikit-learn ni algoritmos en el repositorio
HU-26 | Métricas comparadas de los tres algoritmos | E7 | 5 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Modelado predictivo | — | Sin métricas comparadas
HU-27 | Importancia de las variables en la predicción | E7 | 3 | Could | Sin asignar | Fuera del compromiso | Modelado predictivo | — | Sin análisis de importancia de variables
HU-28 | Plan de pruebas con casos definidos | E8 | 5 | Must | Sprint 2 | No iniciada | Plan de pruebas y validación con usuarios | Carla Morales | No hay plan de pruebas documentado. docs/04-plan-piloto.md es el plan de pilotaje, no de pruebas
HU-29 | Pruebas automatizadas de los cálculos de indicadores | E8 | 5 | Must | Sprint 0 | Terminada | Pruebas automatizadas del motor | Carla Morales | 101 funciones de prueba en seis archivos de motor/tests, cuatro parametrizadas. Corren sin base de datos ni red
HU-30 | Prueba de usabilidad con la contraparte del piloto | E8 | 5 | Must | Sprint 4 | No iniciada | Plan de pruebas y validación con usuarios | Carla Morales | La contraparte está identificada en docs/04-plan-piloto.md, la prueba no se ha ejecutado
HU-31 | Documentación del proceso analítico según CRISP-DM | E8 | 3 | Must | Sprint 4 | No iniciada | Trazabilidad metodológica CRISP-DM | Equipo completo | CRISP-DM se menciona en docs/01 y docs/05, sin documento que deje trazabilidad de las seis fases

## Sprints
Planificación de sprints
Seis iteraciones de tres semanas ancladas al lunes 10-08-2026. Los puntos y el estado se calculan desde la hoja "Backlog".
Sprint | Semanas | Desde | Hasta | Foco | Pts comprometidos | Terminados | Avance | Incremento demostrable
Sprint 0 | 1 a 3 | 10-08-2026 | 28-08-2026 | Configuración, arquitectura y modelo de datos | 26 | 26 | 100% | Entorno en contenedores operativo, esquema espacial migrado, descarga automática de Sentinel-2 y SRTM, y batería de pruebas en marcha
Sprint 1 | 4 a 6 | 31-08-2026 | 18-09-2026 | Núcleo, módulo de erosión y cruce con la inversión | 73 | 73 | 100% | Cinco factores RUSLE con datos medidos para las 33 comunas, índice de pertinencia expuesto por la API y visor con cartografía real, ficha comunal y detalle de erosión por píxel
Sprint 2 | 7 a 9 | 21-09-2026 | 09-10-2026 | Cierre del eje de inversión pública e inicio de inundaciones | 23 | 0 | 0% | Serie histórica del SIRSD-S incorporada, consistencia validada contra ODEPA, derivados hidrológicos del modelo de elevación y plan de pruebas documentado
Sprint 3 | 10 a 12 | 12-10-2026 | 30-10-2026 | Módulo de inundaciones y visor terminado | 18 | 0 | 0% | Índice de susceptibilidad por comuna contrastado con eventos de SENAPRED, exportación de reporte y visor validado en comprensibilidad
Sprint 4 | 13 a 15 | 02-11-2026 | 20-11-2026 | Módulo urbano, validación con usuarios y cierre documental | 24 | 0 | 0% | Temperatura superficial y déficit de áreas verdes publicados, prueba de usabilidad ejecutada con la contraparte y proceso analítico documentado según CRISP-DM
Cierre | 16 | 23-11-2026 | 24-11-2026 | Congelación, informe y defensa | 0 | 0 | 0% | Código congelado el viernes 20 de noviembre, informe final entregado y presentación ensayada
Velocidad y holgura
Velocidad estimada al inicio: 25 puntos por sprint. Verificada en los sprints 0 y 1: 26 y 73 puntos, cerca de 50 de promedio.
La velocidad observada no se proyecta hacia adelante: los sprints 0 y 1 avanzaron sobre un prototipo previo y sobre fuentes ya identificadas, mientras que lo que queda depende de fuentes nuevas y de una aprobación externa del USGS.
La épica E7 de modelado predictivo (16 puntos) está clasificada como Could y queda fuera del compromiso. Se aborda solo si el sprint 3 cierra antes de tiempo.

## Hitos
Hitos del calendario
Fechas del cronograma de la asignatura. La fecha de la defensa está por confirmar con la docente guía.
Semana | Fechas | Hito | Tipo | Qué debe estar listo
4 | 31 ago – 5 sep | Presentación del proyecto | Sumativa Fase 1 | Definición del proyecto, objetivos, metodología, plan de trabajo y evidencias comprometidas.
6 | 14 – 19 sep | Entrega de objetivos, metodología y cronograma actualizados | Formativa | Esta planilla, el informe corregido y el modelo de proceso actualizado.
10 | 12 – 17 oct | Evaluación de avance | Formativa | Índice de pertinencia operativo con datos reales y visor navegable. Sin presentación.
15 | 16 – 21 nov | Presentación del desarrollo y resultados | Sumativa Fase 2 | Sistema completo con los tres módulos. El índice de pertinencia es innegociable; los módulos complementarios se presentan según el criterio de recorte.
16 | 24 nov | Defensa final | Sumativa Fase 3 | Código congelado el viernes 20 de noviembre. Informe final, resultados y presentación ensayada.