# Retrospectivas — TerraFoco

Registro de las retrospectivas de cada sprint. Corte: 05-10-2026.

## Sprint 0 — Retrospectiva

Reconstruida a partir de la evidencia del repositorio. Validar con el equipo antes de subirla y corregir cualquier punto que no se ajuste a lo que ocurrió.

Fecha: viernes 28-08-2026 · Formato: Qué salió bien / Qué no / Acuerdos

### Qué salió bien

- Mover todo a contenedores desde el primer día eliminó las diferencias de entorno entre los tres equipos.

- Extender el Sprint 0 a tres semanas para absorber la capacitación en herramientas geoespaciales fue acertado.

- Escribir pruebas automatizadas desde el inicio, no al final.

### Qué no salió bien

- La primera semana cerró sin puntos y generó incertidumbre: no se había definido qué señal mirar en un sprint de infraestructura.

- Las credenciales de los servicios externos consumieron más tiempo del previsto.

- No se registró el tiempo real dedicado por historia.

### Acuerdos de mejora

| Acuerdo | Responsable | Plazo | ¿Se cumplió? |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir un punto de control intermedio para sprints de infraestructura | Bastián Cárcamo | Planificación del Sprint 1 | Sí |
| Verificar credenciales con credenciales.py --probar antes de toda descarga larga | Antonio Lankin | Permanente | Sí |
| Registrar el tiempo real dedicado por historia | Carla Morales | Sprint 1 | Parcial: se abandonó a mitad del sprint |

## Sprint 1 — Retrospectiva

Propuesta a validar por el equipo. Los hechos salen del repositorio; las valoraciones y los acuerdos deben confirmarse antes de subirla.

Fecha: viernes 18-09-2026 · Formato: Qué salió bien / Qué no / Acuerdos

### Qué salió bien

- Se cumplió el objetivo completo: 73 de 73 puntos, con el índice de pertinencia calculado y visible en el mapa.

- La validación contra CIREN se ejecutó en vez de afirmarse, y su resultado negativo (seis comunas fuera del dominio) se declaró en lugar de esconderse.

- La demo en Codespaces permitió presentar el sistema desde cualquier navegador.

- El primer pull request (#2, catálogo de fuentes) se revisó antes de fusionarse.

### Qué no salió bien

- El compromiso de 73 contra una velocidad de 26 fue una apuesta. Resultó, pero apoyada en trabajo previo; no es una velocidad repetible.

- Una rama quedó días sin fusionar (arreglo-tareas-programadas), y su trabajo no aparecía en una descarga de main.

- El visor seguía mostrando datos de ejemplo en módulos 2 y 3 y en el panel general, que podían confundirse con resultados reales.

- Se abandonó el registro del tiempo real por historia.

### Acuerdos de mejora

| Acuerdo | Responsable | Plazo | ¿Se cumplió? (revisado en Sprint 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fusionar a main al cierre de cada historia; no dejar ramas abiertas más de una semana | Bastián Cárcamo | Sprint 2 | Sí: todas las ramas están fusionadas al 05-10 |
| Reemplazar todo dato de ejemplo por dato real o rotularlo como ejemplo | Antonio Lankin | Sprint 2 | Sí: 80fafd8, 42308a6 (22-09) |
| Decidir si se mantiene el registro de tiempo por historia | Carla Morales | Planificación del Sprint 2 | Completar |

## Sprint 2 — Retrospectiva

Borrador preparado el 05-10 para la retrospectiva del viernes 09-10. Los hechos salen del repositorio. El equipo debe discutirlo, agregar lo que el código no muestra y confirmar los acuerdos y sus responsables.

Fecha: viernes 09-10-2026 · Formato: Qué salió bien / Qué no / Acuerdos

### Seguimiento de los acuerdos del Sprint 1

| Acuerdo | ¿Se cumplió? | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| No dejar ramas abiertas más de una semana | Sí | Todas las ramas remotas están fusionadas en main al 05-10 |
| Reemplazar todo dato de ejemplo por dato real | Sí | Módulos 2 y 3 con datos reales; panel sin cifras escritas a mano |
| Decidir sobre el registro de tiempo por historia | Completar |  |

### Qué salió bien

- Los módulos 2 y 3 dejaron de ser maqueta. Inundación, temperatura y áreas verdes calculan con datos reales para la región, con pruebas.

- La evaluación cambió el modelo, no solo lo validó. El índice de inundación con pesos a priori correlacionaba al revés con los eventos (ρ = −0,16); se recalibró con evidencia hasta ρ ≈ +0,4 y se documentó por qué.

- La serie 2012–2025 del SIRSD-S llegó y se validó contra la entrega oficial de INDAP (diferencia de 0,002 % en el incentivo).

- Cambiar de fuente no costó historias: tres fuentes reemplazadas (ECOSTRESS, DesInventar, zona censal) sin perder el objetivo.

- El sistema se puede mostrar en cualquier parte: copia portable, Codespaces y scripts de despliegue listos.

- La suite creció a 312 pruebas que pasan.

### Qué no salió bien

- El backlog dejó de reflejar el trabajo. Se construyeron 47 puntos que no estaban planificados (exposición, teselas 3D, modo INDAP, Mis predios…). Es trabajo valioso, pero nadie decidió priorizarlo frente a lo comprometido.

- El plan de pruebas (HU-28) se postergó por segunda vez. Estaba en el Sprint 0 del plan original, luego en el 2, y ahora pasa al 3.

- Un defecto grave llegó a main sin que las pruebas lo detectaran: el índice de pertinencia quedó en 0 de 33 comunas cuando faltaban los rásteres, y se descubrió en una revisión manual el 02-10. Lo mismo con el error 500 de POST /fuentes tras la migración 012. No hay integración continua.

- El historial de Git no refleja el aporte de cada integrante: casi todos los commits salen de dos identidades porque se trabajó en sesiones conjuntas desde un mismo equipo.

- La validación con usuarios y con INDAP sigue sin ocurrir (HU-30), y es lo único que no se puede acelerar programando.

### Acuerdos propuestos

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Todo trabajo nuevo entra primero al backlog (aunque sea con una línea) y el PO decide si va en el sprint | Carla Morales (PO) | Desde el Sprint 3 |
| HU-28 es la primera historia del Sprint 3; no se toma otra nueva hasta terminarla | Equipo | 16-10 |
| Activar integración continua (HU-43) y agregar una prueba de extremo a extremo que verifique que el índice tiene valor en todas las comunas dentro del dominio | Bastián Cárcamo | Sprint 3 |
| Fijar fecha de la sesión de usabilidad con INDAP en la planificación del 12-10 | Carla Morales | 12-10 |
| Cada integrante sube su parte al repositorio oficial desde su cuenta, con dividir_entrega.py | Equipo | Sprint 4 |
| Completar en cada review la retroalimentación de la docente el mismo día | Bastián Cárcamo (SM) | Desde el 09-10 |