## Resumen
Sprint Backlog — Resumen de sprints
Sprints de 3 semanas; semana 1 = 10-08-2026. Defensa: martes 24-11-2026.
Sprint | Inicio | Fin | Estado | Comprometido (pts) | Terminado (pts) | Objetivo
Sprint 0 | 10-08-2026 | 28-08-2026 | Cerrado | 26 | 26 | Dejar el terreno donde vivirá la lógica de negocio: una comuna real en un mapa, servida por la API desde PostGIS
Sprint 1 | 31-08-2026 | 18-09-2026 | Cerrado | 73 | 73 | Que el índice de pertinencia exista y se pueda ver: pérdida de suelo para las 33 comunas, cruzada con la ejecución y en un mapa
Sprint 2 | 21-09-2026 | 09-10-2026 | En curso (corte 05-10) | 23 | 96 | Que el índice use la inversión histórica real del SIRSD-S y que los módulos 2 y 3 trabajen con datos reales
Sprint 3 | 12-10-2026 | 30-10-2026 | Propuesta (planning 12-10) | 21 | 0 | Que TerraFoco esté probado y validado por personas externas, accesible por URL pública
Sprint 4 | 02-11-2026 | 20-11-2026 | Planificado | 8 | 0 | Cierre: trazabilidad CRISP-DM, repositorio oficial, README e informe final

## Sprint 0
Sprint 0 — Sprint Backlog
10-08-2026 al 28-08-2026 · Cerrado
Objetivo: Dejar el terreno donde vivirá la lógica de negocio: una comuna real en un mapa, servida por la API desde PostGIS
ID | Historia | Pts | Seguimiento | Origen en el sprint | Estado | Evidencia / criterio de cierre
HU-01 | Modelo de datos espacial en PostGIS con versionado temporal | 8 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | bd/esquema.sql y 19 migraciones numeradas en bd/migraciones/
HU-02 | Descarga automática de imágenes Sentinel-2 | 8 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/sentinel.py (composición mensual sin nubes)
HU-03 | Descarga del modelo de elevación SRTM | 5 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/srtm.py
HU-29 | Pruebas automatizadas de los cálculos de indicadores | 5 | Carla Morales | Comprometida | Terminada | motor/tests y api/tests: 312 pasan, 50 omitidas (requieren base de datos) al 05-10
| Comprometido en la planificación | 26
| Terminado | 26

## Sprint 1
Sprint 1 — Sprint Backlog
31-08-2026 al 18-09-2026 · Cerrado
Objetivo: Que el índice de pertinencia exista y se pueda ver: pérdida de suelo para las 33 comunas, cruzada con la ejecución y en un mapa
ID | Historia | Pts | Seguimiento | Origen en el sprint | Estado | Evidencia / criterio de cierre
HU-04 | Reproyección y recorte automáticos de los insumos | 8 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/zonal.py; test_zonal.py (rechaza rásteres en grados)
HU-05 | Consulta de la bitácora de ejecuciones | 5 | Carla Morales | Comprometida | Terminada | motor/estado.py, operacion.ejecucion_proceso; migración 005
HU-06 | Consolidación de la ejecución del SIRSD-S por comuna | 8 | Carla Morales | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/sirsd_ide.py; test_sirsd.py; tabla de rechazos
HU-09 | Cálculo del NDVI desde Sentinel-2 para el factor C | 5 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/sentinel.py; test_factores.py
HU-10 | Pendiente y longitud desde el SRTM para el factor LS | 5 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/indicadores/terreno.py; test_terreno.py
HU-11 | Erosión estimada por comuna aplicando RUSLE (5 factores) | 8 | Bastián Cárcamo y Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | motor/indicadores/rusle.py, motor/calcular.py; test_rusle.py
HU-12 | Comparación con la línea base de CIREN y dominio de validez | 5 | Bastián Cárcamo | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/ciren.py, motor/validar.py; migraciones 003 y 004 (en_dominio)
HU-13 | Índice de pertinencia territorial (erosión vs. inversión) | 8 | Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | api/rutas/pertinencia.py; migraciones 001, 004 y 013
HU-14 | Ranking comunal ordenado por brecha | 3 | Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | api/rutas/pertinencia.py; prototipo/pertinencia.html
HU-20 | Mapa de comunas coloreado según el indicador | 8 | Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | prototipo/visor.html, js/mapa-real.js
HU-21 | Panel para cambiar la capa temática | 5 | Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | prototipo/js/shell.js
HU-22 | Ficha de detalle de una comuna | 5 | Antonio Lankin | Comprometida | Terminada | prototipo/comuna.html, js/detalle-comuna.js
| Comprometido en la planificación | 73
| Terminado | 73

## Sprint 2
Sprint 2 — Sprint Backlog
21-09-2026 al 09-10-2026 · En curso (corte 05-10)
Objetivo: Que el índice use la inversión histórica real del SIRSD-S y que los módulos 2 y 3 trabajen con datos reales
ID | Historia | Pts | Seguimiento | Origen en el sprint | Estado | Evidencia / criterio de cierre
HU-07 | Validación de los montos de ejecución contra una fuente oficial | 5 |  | Comprometida | Terminada | Redefinida: se validó contra la entrega oficial de INDAP (30.313 planes) en vez de ODEPA. 423/425 celdas coinciden; diferencia de incentivo 0,002 %. docs/17-serie-sirsd.md, herramientas/agregar_entrega_indap.py
HU-08 | Gestión con INDAP de la serie histórica del SIRSD-S | 5 |  | Comprometida | Terminada | Serie 2012–2025 obtenida y cargada: bd/semillas/sirsd_serie_definitiva_2012_2025.csv; docs/11 y docs/17
HU-15 | Acumulación de flujo y distancia a cauces desde el DEM | 8 |  | Comprometida | Terminada | motor/ingesta/hidrologia.py, cauces.py; test_hidrologia.py, test_cauces.py
HU-28 | Plan de pruebas con casos definidos | 5 | Carla Morales | Comprometida | No terminada → Sprint 3 | No existe documento. Hay 312 pruebas automatizadas, pero no el plan que las organiza
HU-16 | Índice de susceptibilidad a inundación por comuna | 5 |  | Adelantada | Terminada | motor/indicadores/inundacion.py (33/33 comunas); migraciones 007–011
HU-17 | Contraste del índice con eventos históricos | 5 |  | Adelantada | Terminada | DesInventar en vez de SENAPRED; recalibración con evidencia (Spearman de −0,16 a +0,36/+0,41). docs/13-modulo-inundaciones.md
HU-18 | Temperatura superficial urbana | 8 |  | Adelantada | Terminada | ECOSTRESS en vez de Landsat: motor/ingesta/ecostress.py; migración 006; test_ecostress.py
HU-19 | Déficit de áreas verdes por habitante | 8 |  | Adelantada | Terminada | Por zona censal (Censo 2024 + OSM, estándar SIEDU): motor/indicadores/area_verde.py; migración 014; docs/18
HU-23 | Exportación de un reporte de la región | 5 |  | Adelantada | Terminada | Exportar CSV según la pantalla (UC-04) y zonas en KML/GeoJSON: js/shell.js, js/zonas.js
HU-32 | Catálogo de fuentes administrable y conectado a la bitácora | 5 |  | Emergente | Terminada | api/rutas/fuentes.py; migraciones 012 y 017; test_fuentes.py (UC-10, UC-12)
HU-33 | Clave de administración para las escrituras de la API | 3 |  | Emergente | Terminada | api/seguridad.py; test_seguridad.py (RF-31, RNF-19)
HU-34 | Serie SIRSD-S 2012–2025 en UF e inversión por hectárea erosionada | 8 |  | Emergente | Terminada | motor/ingesta/sirsd_serie.py; indicadores/superficie_erosionada.py; migración 013
HU-35 | Evolución de la focalización 2012–2025 y brecha en UF | 5 |  | Emergente | Terminada | api/focalizacion.py; test_focalizacion.py
HU-36 | Detalle a 30 m en teselas, relieve sombreado y vista 3D | 8 |  | Emergente | Terminada | motor/teselas.py (PMTiles), js/modelo3d.js; test_teselas.py
HU-37 | Exposición a inundación: población, servicios críticos y suelo agrícola | 8 |  | Emergente | Terminada | api/rutas/exposicion.py; migraciones 016 y 019; test_exposicion.py
HU-39 | Demo sin servidor: Codespaces y copia portable | 5 |  | Emergente | Terminada | docs/12; herramientas/empaquetar_portable.py, lanzador_portable.py
HU-40 | Modo INDAP y «Mis predios» (evaluar predios desde un CSV) | 5 |  | Emergente | Terminada | prototipo/predios.html, js/predios.js
| Comprometido en la planificación | 23
| Terminado | 96
Los 47 pts emergentes se estimaron a posteriori (05-10). HU-07 redefinida: validación contra la entrega oficial de INDAP.

## Sprint 3
Sprint 3 — Sprint Backlog
12-10-2026 al 30-10-2026 · Propuesta (planning 12-10)
Objetivo: Que TerraFoco esté probado y validado por personas externas, accesible por URL pública
ID | Historia | Pts | Seguimiento | Origen en el sprint | Estado | Evidencia / criterio de cierre
HU-28 | Plan de pruebas con casos definidos | 5 | Carla Morales | Arrastrada del Sprint 2 | No iniciada | No existe documento. Hay 312 pruebas automatizadas, pero no el plan que las organiza
HU-43 | Integración continua: pruebas en cada push | 3 | Bastián Cárcamo | Comprometida | No iniciada | No hay .github/workflows. Era la tarea 8 del Sprint 0 (docs/07)
HU-38 | Despliegue en un servidor público | 5 | Bastián Cárcamo | Comprometida | En curso | Hecho: despliegue/ (compose de producción, Caddy, scripts), docs/19. Falta: máquina y dominio publicados
HU-30 | Prueba de usabilidad con la contraparte del piloto | 5 | Carla Morales | Comprometida | No iniciada | Plan listo en docs/16; rama carla/prueba-usabilidad creada sin commits
HU-24 | Interfaz comprensible sin capacitación previa | 3 | Antonio Lankin | Comprometida | En curso | Hecho: ayuda.html con glosario, versión móvil, buscador. Falta: auditoría C2/C3 completa y sesión con usuarios (docs/16)
| Comprometido en la planificación | 21
| Terminado | 0
Propuesta: se confirma en la Sprint Planning del lunes 12-10. Si sobra capacidad: defectos de la prueba de usabilidad → HU-31 → reincorporar E7 (decisión del PO).

## Sprint 4
Sprint 4 — Sprint Backlog
02-11-2026 al 20-11-2026 · Planificado
Objetivo: Cierre: trazabilidad CRISP-DM, repositorio oficial, README e informe final
ID | Historia | Pts | Seguimiento | Origen en el sprint | Estado | Evidencia / criterio de cierre
HU-31 | Documentación del proceso analítico según CRISP-DM | 3 |  | Comprometida | No iniciada | La correspondencia de fases está en docs/05 §3; falta el documento de trazabilidad
HU-41 | Traspaso al repositorio oficial de entrega (APT122) | 3 |  | Comprometida | No iniciada | herramientas/sincronizar.py y dividir_entrega.py listos; rama bastian/migracion-repo-oficial sin commits
HU-42 | README de entrega y declaración del uso de IA | 2 |  | Comprometida | No iniciada | Rama carla/readme-y-uso-de-ia sin commits
| Comprometido en la planificación | 8
| Terminado | 0
Además: correcciones de la prueba de usabilidad (holgura) e informe final, presentación y ensayo (cierre 20-11). Defensa: martes 24-11.

## Burndown Sprint 1
Sprint 1 — Burndown
Puntos pendientes al cierre de cada semana. Semanas 4 y 5 reconstruidas el 07-09; confirmar con el equipo.
Corte | Fecha | Ideal | Real
Inicio | 31-08 | 73 | 73
Semana 4 | 04-09 | 49 | 34
Semana 5 | 11-09 | 24 | 5
Cierre | 18-09 | 0 | 0

## Impedimentos
Registro de impedimentos
Sprint | # | Impedimento | Tipo | Resolución
Sprint 0 | 1 | Credenciales de NASA Earthdata y Copernicus fallaban a mitad de descargas largas | Técnico | credenciales.py --probar antes de cada descarga
Sprint 0 | 2 | Instalar GDAL difería entre los tres equipos | Técnico | Entorno en contenedores Docker
Sprint 1 | 1 | El SIRSD-S de IDE MINAGRI cubre un solo año | Externo | Gestión con INDAP; la serie 2012–2025 llegó en el Sprint 2
Sprint 1 | 2 | La erosividad sobreestima en la precordillera | Técnico | Se declaró el dominio de validez: seis comunas con en_dominio = false
Sprint 1 | 3 | Rásteres en grados daban un resultado equivocado sin error | Técnico | zonal rechaza rásteres en grados
Sprint 2 | 1 | Landsat requería aprobación previa del USGS para descarga masiva | Externo | Se usó ECOSTRESS (HU-18)
Sprint 2 | 2 | La fuente prevista para eventos históricos (SENAPRED) no se usó; motivo a confirmar | Externo | Se usó DesInventar (HU-17)
Sprint 2 | 3 | El catastro de unidades vecinales no es público | Externo | Zona censal del Censo 2024 (HU-19)
Sprint 2 | 4 | El índice de inundación con pesos a priori correlacionaba al revés con los eventos (ρ = −0,16) | Técnico | Recalibración con evidencia: ρ entre +0,36 y +0,41
Sprint 2 | 5 | La migración 012 rompió POST /fuentes (error 500) | Técnico | Corregido el mismo día (commit f10deed)
Sprint 2 | 6 | El índice de pertinencia quedó en 0 de 33 comunas cuando faltaban los GeoTIFF | Técnico | Superficie erosionada desde los PNG y semilla en bd/semillas: 27 de 33